## Slide 1
建议稿
面向学校领导决策汇报
校务系统
下一阶段建设路线
V1.5 / V2 / 暂缓功能路线图与两周冲刺建议
当前基础
6 个业务模块
已形成试点闭环
近期建议
2 周冲刺
低风险高收益
试点后续规划材料 · 2026-05-10

## Slide 2
当前成果
领导决策版
V1 已经不是原型，而是可试点的校务后台闭环
系统已经围绕单校内网、角色权限、师生档案、检查统计和可控导出形成基础能力。
用户权限
系统管理员、校领导、年级管理员、数据管理员、检查员边界清楚。
学校结构
年级、班级、部门、学科可维护，届别滚动和往届归档已具备。
师生档案
支持动态字段、身份证号匹配导入、筛选、导出和误录修正。
往届存档
归档学生不混入在校页面，但仍可查询、维护和导出。
常规检查
学生量化和教师量化已分离，支持项目、录入、查询、修正。
统计导出
支持检查统计、Excel/CSV 导出、权限控制和审计记录。
校务系统下一阶段建设建议稿
2026-05-10 · 02

## Slide 3
成熟系统对标
领导决策版
市场上的 SIS 共同点：先把数据治理和日常工作流做扎实
PowerSchool、Infinite Campus、Blackbaud、openSIS 与 Ed-Fi 能力地图显示，成熟校务系统通常围绕学生主档、考勤、成绩课表、门户沟通、报表和数据标准展开。
能力域
成熟系统常见做法
对本项目启发
学生主档
学生基础信息、家庭联系、状态、历史记录集中管理。
补齐学生一页通和档案变更历史。
考勤请假
出勤、迟到早退、缺勤、请假和统计。
可做轻量版，但和常规检查分开建模。
报表分析
自定义报表、保存筛选、导出模板、管理看板。
V1.5 最贴合现有统计导出架构。
门户沟通
家长/学生门户、公告、移动端触达。
先做校内通知与待办，家长端放到 V2。
数据治理
权限、审计、数据标准、导入校验、接口边界。
强化导入预检、敏感字段和备份健康。
参考：PowerSchool SIS、Infinite Campus SIS、Blackbaud SIS、openSIS、Ed-Fi Data Standard 官方资料。
校务系统下一阶段建设建议稿
2026-05-10 · 03

## Slide 4
差距判断
领导决策版
现在最该补的不是大模块，而是让已建能力更可信、更省事
如果马上进入课表、成绩、门户，会迅速扩大范围；如果先补数据质量和复用型报表，收益更快、风险更低。
先解决数据可信
真实 Excel 数据一旦批量写入，最怕重复、错班、缺字段和旧模板污染。导入预检是试点扩大的安全阀。
再减少重复劳动
领导和年级办公室常用的是固定口径名单、月度统计和导出模板，保存筛选能直接省掉重复配置。
最后整合管理入口
学生一页通把档案、状态、宿舍和检查摘要集中起来，比新增一堆分散页面更符合日常使用。
建议：V1.5 只做“数据质量 + 常用模板 + 学生一页通 + 轻量考勤方案”，暂不把系统扩成完整教务平台。
校务系统下一阶段建设建议稿
2026-05-10 · 04

## Slide 5
V1.5 路线
领导决策版
近期只选低风险、高收益、贴合现有架构的改进
V1.5 的目标是让试点更稳、更顺手，而不是一次性吞下完整校务平台。
P0
数据质量与导入预检
上传先预检，明确新增、更新、失败、警告；错误行可下载修正。
P1
常用筛选与导出模板
保存常用口径、选择导出字段、继续走权限和审计。
P1
学生一页通
集中展示学生基础档案、班级/宿舍、状态、近期待处理和检查摘要。
P2
轻量考勤/请假方案
先冻结按天/半天/课节口径，不急于做复杂审批和家长端。
P2
通知待办与安全运维
导入失败、备份健康、导出原因、敏感字段脱敏和登录兜底收紧。
校务系统下一阶段建设建议稿
2026-05-10 · 05

## Slide 6
第一轮冲刺
领导决策版
两周内先做最能保护真实数据和减少重复操作的事
推荐把第一轮资源集中在 P0 和 P1，P2 只做方案冻结或低风险检查项。
第 1-2 天：范围冻结
确认必填字段、导入是否允许部分成功、模板共享范围，并更新 PRD 与实施计划。
第 3-5 天：导入预检
覆盖身份证重复、缺字段、非法班级、旧模板字段和权限边界。
第 6-7 天：常用模板
保存筛选条件、字段显示开关、常用导出模板、角色内复用。
第 8-10 天：学生一页通
从学生快查和师生档案进入详情页，聚合档案、状态和近期检查摘要。
第 11-14 天用于轻量考勤方案、安全运维检查、静态验证、关键页面烟测和操作文档更新。
校务系统下一阶段建设建议稿
2026-05-10 · 06

## Slide 7
V2 路线
领导决策版
中长期扩展可以更大，但必须逐项立项
V2 面向完整校务平台，不建议在当前 V1.5 冲刺里混入开发。
教务课表
课程、任课关系、班级课表、教师课表、调课记录。
考试成绩
考试批次、成绩导入、成绩分析、成绩单和年级统计。
德育成长
奖惩记录、重点学生跟踪、班级量化趋势和成长档案。
宿舍生活
宿舍楼、寝室、床位、晚寝检查、住宿生名单和宿舍量化。
招生分班
新生登记、材料收集、预分班、正式分班和入学档案转正。
家校/学生端
公告、考勤、成绩、消息通知和受控外部访问。
校务系统下一阶段建设建议稿
2026-05-10 · 07

## Slide 8
暂缓清单
领导决策版
暂缓不是否定价值，而是避免当前阶段失焦
这些方向会把系统推向平台级建设，当前单校试点阶段不宜抢先进入。
财务缴费
涉及支付、票据、对账和财务制度，应等学校明确财务负责人和流程。
资产管理
与当前师生档案和检查闭环关联弱，除非资产台账痛点明确。
食堂管理
通常需要刷卡、消费、供应商或硬件系统对接，先不碰硬件链路。
复杂 LMS
课程资源、作业、在线学习会变成教学平台，不是当前校务后台重点。
多校 SaaS
当前定位是单校内网私有部署，多校会带来租户隔离和运维成本。
重型 AI 分析
应等数据质量、报表口径和权限审计稳定后再评估。
校务系统下一阶段建设建议稿
2026-05-10 · 08

## Slide 9
两周计划
领导决策版
近期工作可以按四个节奏推进
每一步都服务于真实试点：先保护数据，再提升效率，再整合入口，最后控制风险。
第 1-2 天
冻结范围：确认必填字段、导入策略、模板共享范围，更新 PRD 和实施计划。
第 3-7 天
建设 P0/P1：导入预检、错误行修复、保存筛选、字段显示和常用导出模板。
第 8-10 天
建设学生一页通：从快查和档案进入详情，集中展示基础信息、状态和近期检查。
第 11-14 天
验证交付：轻量考勤方案、安全运维检查、静态构建、页面烟测和操作文档更新。
校务系统下一阶段建设建议稿
2026-05-10 · 09

## Slide 10
建议决策
领导决策版
批准 V1.5 小步迭代，暂不扩成大平台
这样能在试点风险可控的前提下，让学校尽快看到数据质量、统计效率和管理入口的改善。
建议批准
1. 先做 V1.5 第一轮
范围锁定在数据质量、导入预检、常用模板、学生一页通。
2. 继续单校私有部署
保留当前低运维、数据本机化和权限审计路线。
3. V2 单独立项
课表、成绩、家校端等价值高但范围大，后续逐项审批。
风险控制
范围控制
任何 V1.5 功能进入开发前先更新 PRD 和验收标准。
数据安全
导出继续权限控制和审计，敏感字段、导出原因、备份健康纳入检查。
交付节奏
每个小步完成后运行 typecheck、lint、build，并更新进度和架构记录。
校务系统下一阶段建设建议稿
2026-05-10 · 10